|UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA — BOGOTÁ

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Proyecto integrador Strategy App

Documento de sustentación para solicitud de aval

| Nombre del curso | Macroeconomía · Planeación Estratégica · Gerencia Estratégica (proyecto integrador de las tres asignaturas) |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto integrador | Strategy App: aplicativo de diagnóstico estratégico integrado con trazabilidad entre el entorno macroeconómico y la puesta en marcha de la estrategia |
| Docentes | Guillermo Parada · Mauricio Pinzón · Claudia Flórez |
| Correos | jparada@usbbog.edu.co · hpinzon@usbbog.edu.co · cflorez@usbbog.edu.co |
| Unidad académica | Facultad de Ciencias Económicas — Universidad de San Buenaventura, Bogotá |
| Periodo académico | 2026-2 (16 semanas) |
| Estudiantes | Todos los matriculados en los tres cursos. [FALTA DATO: listado con nombre, correo institucional y documento, a extraer del sistema de registro académico] |
| Casos de aplicación | Procafecol S.A. (marca Juan Valdez) y Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (SURA) |

Este documento amplía las casillas del formato institucional. La matriz diligenciada se entrega en archivo aparte; aquí está el sustento que el comité necesita para decidir.

# 1. Avance en el que se encuentra

Fase 1 de 6 del diseño metodológico: formulación y solicitud de aval.

Definido a la fecha: el problema de investigación, la pregunta que lo ordena, los objetivos, la arquitectura modular del aplicativo con la asignación de cada módulo a una asignatura, los dos casos de aplicación y la regla de trazabilidad que articula los tres módulos.

No ha iniciado la construcción del aplicativo ni el levantamiento de información de las empresas. Eso arranca con el aval.

Pendientes inmediatos: aval del comité, conformación de los equipos mixtos entre los tres cursos, y línea base documental de Procafecol S.A. y Grupo de Inversiones Suramericana S.A. a partir de sus informes públicos.

# 2. Producto de investigación

El proyecto declara tres productos. El primero es el resultado central; los otros dos derivan de él y se producen dentro del mismo semestre.

## 1. Strategy App v1.0 — aplicativo de diagnóstico estratégico integrado

Aplicativo de bajo código, construido en hoja de cálculo con tablero de salida, organizado en tres módulos encadenados. Lo que lo distingue de una plantilla de matrices es el registro de trazabilidad: una tabla única donde cada decisión estratégica queda amarrada a la variable del entorno y al factor interno que la originaron, y al indicador que la vigila. Si una variable macroeconómica se mueve, el aplicativo señala qué decisiones y qué indicadores quedan en revisión.

Dos empresas de análisis: Seguros Sura y Juan Valdez.

Medio de verificación: App funcional entregado.

## 2. Ponencia estudiantil derivada del proyecto

Presentación del aplicativo y de los hallazgos de los dos casos en un evento académico. Autoría de los estudiantes, con acompañamiento de los tres docentes. El evento se define en la semana 8, según la programación de encuentros de la Facultad.

## 3. Dos informes de aplicación: Procafecol S.A. y Grupo de Inversiones Suramericana S.A.

Documento por empresa con el diagnóstico del entorno, diagnóstico externo y plan estratégico,  las opciones estratégicas priorizadas y el cuadro de mando propuesto, todo con fuentes públicas citadas.

## Aporte de cada asignatura al producto principal

El aplicativo se construye por módulos y cada módulo es responsabilidad de una curso. La integración es lo que convierte tres trabajos de curso en un solo producto.

| Asignatura | Módulo | Contenido | Producto parcial |
| --- | --- | --- | --- |
| Macroeconomía | Módulo I — Diagnóstico del entorno | Captura y procesamiento de variables macroeconómicas de fuente oficial (crecimiento del PIB total y sectorial, inflación, tasa de intervención del Banco de la República, tasa de cambio, desempleo, confianza del consumidor, comercio exterior del sector). Cálculo del coeficiente de sensibilidad de cada variable frente a los ingresos de la empresa y traducción a oportunidades y amenazas ponderadas. | Matriz macroeconómica con pesos derivados de series observadas y no de asignación libre, más el diccionario de variables con fuente, corte y fecha de consulta. |
| Planeación Estratégica | Módulo II — Diagnóstico interno y formulación | Cadena de valor, matriz PESTEL MEFI, ADL y BCG, en donde se evidencien conclusiones de diagnóstico estratégico. | Generación de diagnóstico para cada empresa. |
| Gerencia Estratégica | Módulo III — Puesta en marcha y control | Formulación estratégica corporativa con plan de acción. (Objetivo estrategia, tácticas, presupuesto e indicadores de seguimiento. | Plan estratégico que incluye objetivo estrategia, tácticas, presupuesto e indicadores de seguimiento y dashboard |

# 3. Problema

## Formulación breve

## Resolver al carencia de una herramienta integrada que involucre el diagnóstico interno y externo de manera ágil y que centralice la información relevante que permita diseñas planes estratégicos efectivos  con base en diagnósticos mencionados

## Pregunta de investigación

¿Cómo integrar en un solo aplicativo el diagnóstico macroeconómico del entorno, el diagnóstico interno de la organización, la formulación estratégica y su puesta en marcha, de manera que cada decisión y cada indicador sean trazables hasta la variable que los originó?

## Preguntas secundarias

¿Qué variables macroeconómicas de fuente oficial explican mejor el desempeño de una empresa según su sector, y cómo se traducen en factores externos ponderados?

COMPLETAR

## Delimitación

Dos empresas colombianas de sectores contrastantes, información pública secundaria, semestre 2026-2. No se accede a información interna ni se emite recomendación con destino a las empresas: el ejercicio es académico.

# 4. Justificación

## Unificacion en una sola herramienta.

El aplicativo queda como recurso de la Facultad, disponible para los cursos siguientes y para los ejercicios de acompañamiento a micro y pequeñas empresas. Es la ruta más corta para que un producto de aula tenga uso fuera del aula.

El proyecto también aporta al indicador de productos de investigación con participación estudiantil del programa, que suele ser el más difícil de sostener año a año.

Con este proyecto las empresas pueden contar con un prototipo de herramienta que integre  la información interna y externa para poder tomar decisiones acertados de manera más ágil.

# 5. Objetivos

## Objetivo general

Desarrollar y validar un aplicativo —Strategy App— que integre el diagnóstico macroeconómico del entorno, el diagnóstico interno de la organización, la formulación estratégica en una secuencia trazable, y aplicarlo a Procafecol S.A. y a Grupo de Inversiones Suramericana S.A. durante el semestre 2026-2.

## Objetivos específicos

## Identificar y analizar las principales variables macroeconómicas del entorno que inciden en el desempeño de Procafecol S.A. y Grupo de Inversiones Suramericana S.A., mediante el procesamiento de información estadística de fuentes oficiales y el cálculo de su sensibilidad frente a los ingresos de cada empresa, para establecer oportunidades y amenazas.

- Diagnosticar las condiciones estratégicas internas y externas de las dos organizaciones mediante la aplicación de herramientas de análisis estratégico, incluyendo la cadena de valor, la matriz PESTEL, las matrices MEFI y MEFE, y los modelos ADL y BCG, con el propósito de identificar los factores determinantes de su situación competitiva.

- Diseñar y desarrollar el aplicativo Strategy App mediante la integración de los módulos de diagnóstico macroeconómico, diagnóstico estratégico y formulación, ejecución y control de la estrategia, incorporando un sistema de trazabilidad que vincule las variables del entorno y los factores internos con las decisiones estratégicas y sus respectivos indicadores de seguimiento.

## Formular y documentar planes estratégicos para Procafecol S.A. y Grupo de Inversiones Suramericana S.A., a partir de los resultados de los diagnósticos realizados, estableciendo objetivos estratégicos, tácticas, presupuestos e indicadores de seguimiento que permitan orientar la implementación y el control de las estrategias propuestas.

# 6. Metodología

## Enfoque, alcance y tipo

Enfoque mixto. La parte cuantitativa procesa series macroeconómicas y financieras y calcula las ponderaciones; la cualitativa interpreta los resultados, formula la estrategia y recoge la valoración de los jueces.

Alcance descriptivo y propositivo: describe la relación entre entorno y desempeño en dos empresas, y propone un artefacto para gestionarla.

Investigación aplicada, desarrollada en la modalidad de investigación formativa. El aula es el equipo de investigación.

## Diseño

Se adopta la metodología de investigación en ciencia del diseño de Peffers, Tuunanen, Rothenberger y Chatterjee (2007), que es el estándar para investigaciones cuyo resultado es un artefacto y no una explicación. Sus seis actividades organizan el semestre y coinciden con la lógica del proyecto integrador: identificación del problema, definición de objetivos de la solución, diseño y desarrollo, demostración, evaluación y comunicación.

## Unidades de análisis y participantes

Unidades de análisis: Procafecol S.A. y Grupo de Inversiones Suramericana S.A.

Participantes: la totalidad de estudiantes matriculados en los tres cursos en 2026-2

## Fuentes de información

Entorno macroeconómico: DANE, Banco de la República y DIAN para comercio exterior. Toda serie se registra con su corte, su frecuencia y la fecha de consulta.

Empresas: informe de gestión integrado e informe de sostenibilidad de Procafecol S.A.; estados financieros consolidados e informe anual de Grupo de Inversiones Suramericana S.A.; información relevante publicada ante la Superintendencia Financiera de Colombia para el emisor.

Sector: gremios e informes sectoriales, usados como contexto interpretativo y no como origen de cifras.

No se emplean fuentes primarias ni información no pública.

## Técnicas e instrumentos

Revisión documental sistemática de los informes empresariales, con matriz de extracción común para las dos empresas.

Construcción de series y cálculo de sensibilidad en hoja de cálculo, con el procedimiento documentado celda por celda.

Matrices de análisis estratégico.

## Consideraciones éticas

- El ejercicio se hace exclusivamente con información pública. No se solicita ni se usa información interna de las empresas.

- Los informes advierten en su primera página que se trata de un ejercicio académico de aula, que no constituye asesoría, evaluación ni recomendación de inversión, y que no compromete a la Universidad ni a las empresas analizadas.

- Si el material se difunde públicamente —ponencia, repositorio o publicación—, se informará previamente a las áreas de relación con inversionistas de las dos empresas.

- Se respetan los derechos sobre las marcas: se usan con fines académicos y de identificación, sin reproducir identidad visual en los productos.

- La autoría de los productos es de los estudiantes, con los docentes como coautores en la ponencia. La asignación de autoría se acuerda por escrito en la semana 4.

## Limitaciones declaradas

- Sin acceso a fuentes primarias, el diagnóstico interno se construye sobre lo que las empresas eligen publicar, que no es todo lo que un diagnóstico completo requeriría.

- La utilidad práctica queda como hipótesis para una fase posterior.

- El número de observaciones trimestrales disponibles puede quedar por debajo de lo deseable para un análisis de correlación robusto; en ese caso los resultados se reportan como exploratorios.

- Dos casos no permiten generalizar. Permiten poner a prueba la estructura del artefacto, que es lo que este proyecto se propone.

# 7. Referencias

Colombia. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 1330 del 25 de julio de 2019, por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se suprime el Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 — Único Reglamentario del Sector Educación. Consultado el 14 de agosto de 2026 en el Gestor Normativo de la Función Pública.

Colciencias — MinCiencias. Modelo de medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y de reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, versión 04 (2017). Consultado el 14 de agosto de 2026 en minciencias.gov.co. [POR VERIFICAR: sustituir por la versión y la convocatoria de medición vigentes en 2026 antes de reportar productos]

Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A. y Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. Journal of Management Information Systems, 24(3), 45–77.

Procafecol S.A. Informe de gestión integrado 2025 e Informe de sostenibilidad 2025. Consultados el 14 de agosto de 2026 en juanvaldez.com.

Grupo de Inversiones Suramericana S.A. Estados financieros consolidados, cuarto trimestre de 2025. Consultados el 14 de agosto de 2026 en gruposura.com.

[POR VERIFICAR] Referencia de las matrices MEFE, MEFI y de perfil competitivo: confirmar autor, edición y año del manual de administración estratégica que adopten los tres syllabus, para citar la misma fuente en las tres asignaturas.

[POR VERIFICAR] Referencia original del coeficiente V de Aiken: confirmar autor, revista, volumen y páginas antes de incluirla en la ponencia.